## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-28 | 2022-11-29
Design | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 12/1/2022
Coding | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-02 | 2022-12-08
UT Plan | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05
UT | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05
IT Plan | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06
IT | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06
Sprint Demo | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09